## 変更契約書様式
第9号様式（標準書式第30条関係その他）
建設工事請負変更契約書
1 |  | 工事名
2 |  | 工事場所 | [5 empty] | さつま町 | [5 empty] | 地内
3 |  | 変更契約事項
1 |  |  | 第 |  |  | 回変更 |  |  |  | 一金 | [6 empty] | 円也
|  |  | 請負契約金額 | [6 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
|  |  | 増 減 額 | [6 empty] | 一金 |  |  |  |  | 円也
|  |  | 変更後請負 契約金額 | [6 empty] | 一金 | [6 empty] | 円也
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
[10 empty] | 一金 |  |  |  |  | 円也
2 |  |  | 第 |  |  | 回変更
|  |  | 契約保証金額 | [6 empty] | 一金 | [6 empty] | 円也
増 減 額
|  |  | 変更後契約保証金額 | [6 empty] | 一金 | [6 empty] | 円也
3 |  |  | 完成期間増減日数 | [9 empty] | 日間
|  |  | ただし当初完成期限 | [6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 第 |  |  | 回変更完成期限 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 第 |  |  | 回変更完成期限 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 今回変更完成期限 | [6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
4 |  |  | 工事内容
5 |  |  | その他の事項 | [6 empty] | この契約書に定めのない事項は、当初契約書に定める約款のとおりとする。
4 |  | 変更工程表
上記変更契約書の証として、本書の電磁的記録を作成し当事者電子署名の上、原請負契約書とともに保有する。
|  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 発注者 |  |  |  | 住所 |  |  | 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
さつま町
[9 empty] | 職・氏名 |  |  | さつま町長 上 野 俊 市
[5 empty] | 受注者 |  |  |  | 住所
商号又は名称
代表者職・氏名
Note on E17: 金額変更がある場合は，「増・減」どちらかに○をつける。
Note on E25: 工期変更がある場合は，「増・減」どちらかに○をつける。
Note on G15: 第○回を記入する。
Note on G21: 第○回を記入する。
Note on O34: 内容に応じて選択する。 （工程に変更がない場合） ・当初工程表のとおり ・第１回変更契約のとおり ・第２回変更契約のとおり （工程に変更がある場合） ・別紙のとおり （「別紙のとおり」の場合は，変更工程表が必要）
Note on W30: 内容に応じて選択する。 （内容に変更がない場合） ・当初のとおり ・第１回変更契約のとおり ・第２回変更契約のとおり （内容に変更がある場合） ・別紙のとおり
受付印

## 記載例
第9号様式（標準書式第30条関係その他）
建設工事請負変更契約書
1 |  | 工事名
2 |  | 工事場所 | [6 empty] | さつま町 | [9 empty] | 地内
3 |  | 変更契約事項
1 |  |  | 第 |  | 1 |  | 回変更 |  |  |  | 一金 |  |  |  | 550000 | [7 empty] | 円也
|  |  | 請負契約金額 | [7 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
|  |  | 増 減 額 | [7 empty] | 一金 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 円也
|  |  | 変更後請負 契約金額 | [7 empty] | 一金 |  |  |  | 5500000 | [7 empty] | 円也
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
[11 empty] | 一金 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 円也
2 |  |  | 第 |  | 1 |  | 回変更
|  |  | 契約保証金額 | [7 empty] | 一金 |  |  |  | － | [7 empty] | 円也
増 減 額
|  |  | 変更後契約保証金額 | [7 empty] | 一金 |  |  |  | 500000 | [7 empty] | 円也
3 |  |  | 完成期間増減日数 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 日間
|  |  | ただし当初完成期限 | [7 empty] | 令和 |  |  | 7 |  | 年 |  | 10 | 月 | 31 |  | 日
|  |  | 第 |  |  |  | 回変更完成期限 |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  |  | 第 |  |  |  | 回変更完成期限 |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  |  | 今回変更完成期限 | [7 empty] | 令和 |  |  | 7 |  | 年 |  | 12 | 月 | 26 |  | 日
4 |  |  | 工事内容 | [7 empty] | 別紙のとおり
5 |  |  | その他の事項 | [7 empty] | この契約書に定めのない事項は、当初契約書に定める約款のとおりとする。
4 |  | 変更工程表 | [6 empty] | 当初のとおり
上記変更契約書の証として、本書の電磁的記録を作成し当事者電子署名の上、原請負契約書とともに保有する。
|  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
[6 empty] | 発注者 |  |  |  | 住所 | [5 empty] | 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
さつま町
[10 empty] | 職・氏名 | [5 empty] | さつま町長 上 野 俊 市
[6 empty] | 受注者 |  |  |  | 住所
商号又は名称
代表者職・氏名
Note on E17: 金額変更がある場合は，「増・減」どちらかに○をつける。
Note on E25: 工期変更がある場合は，「増・減」どちらかに○をつける。
Note on G15: 第○回を記入する。
Note on G21: 第○回を記入する。
Note on O34: 内容に応じて選択する。 （工程に変更がない場合） ・当初工程表のとおり ・第１回変更契約のとおり ・第２回変更契約のとおり （工程に変更がる場合） ・別紙のとおり （「別紙のとおり」の場合は，変更工程表が必要）
受付印
当初契約と合っているか確認。
当初契約と合っているか確認。
第○回を記入する。
※ 変更請負額の消費税額＝変更後消費税額－変更前消費税額
増・減どちらかに○をつける。
金額の変更がない場合も第○回を記入する。
保証金が変更になる場合はその増減額。ない場合は
『一金 － 円也』を記入。『一金 ０ 円也』でもよい。
変更がない場合は，当初契約額を記入。
変更がある場合には増・減どちらかに○をつける。
当初契約のとおりに記入。変更になるときは変更後。
工期変更がない場合も記入。
２回目,の工期変更がある場合のみに記入。
３回目の工期変更がある場合にみに記入。
変更後の工期限を記入。（工期変更があった場合のみ）
工期変更がない場合は『０日間』を記入。もしくは『－日間』
変更がある場合には増・減どちらかに○をつける。
工期変更がある場合にのみに記入。
工程の変更がない場合には，『当初のとおり』で工程表は必要ない。
※工期の変更がある場合には必ず『別紙のとおり』とし，工程表を添付すること。
株式会社・有限会社は㈱㈲では不可。